## Hoja1
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8
Actividades/Módulos | Nivel de esfuerzo | [5 empty] | Hrs.
| Simple | Muy Fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Difícil
Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  | 1 |  | 32
Definíción de modelo de desarrollo a implementar |  |  |  | 1 |  |  | 24
Diseño de solución |  |  |  | 1 |  |  | 24
Diseño de base de datos |  |  |  |  | 1 |  | 32
Contruccio del modelo entidad relacion |  |  | 1 |  |  |  | 16
Creacion M1:ingreso de productos a almacen |  |  |  | 1 |  |  | 24
Validacion de M1 |  |  |  |  | 1 |  | 32
Elaboracion de prubas integrales |  |  |  | 1 |  |  | 24
Implementacion del ambiente de pruebas |  |  | 1 |  |  |  | 16
implemetacion del ambiente de producción |  |  |  | 1 |  |  | 24
Mantenimiento del sistema |  |  | 1 |  |  |  | 16
total de esfuerzo | [6 empty] | 264
Nivel de Dificultad
Horas | simple | Muy Fácil | Facil | Normal | Difícil | Muy Dificíl
| 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
Total de esfuerzo
horas | dias | semanas | meses
264 | 33 | 8.25 | 2.75
se labora 8 hrs al dia
se solicita finalizar el proyecto en 2 meses
Recursos
horas | 1 recurso | 2 recursos | 3 recursos | 4 recursos
dias | 33 | 16.5 | 11 | 8.25
semanas | 8.25 | 4.125 | 2.75 | 2.0625
meses | 2.75 | 1.375 | 0.91667 | 0.6875
cocluimos que para termiar el proyecto en 2 meses requeridos por el cliente se necesitan 2 desarrolladores para el proyecto.
costo por hora | 350
costos por dia | 2800
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5
Costo de proyecto
Tiempo/Recursos | 1 recurso | 2 recursos | 3 recursos | 4 recursos
Días | 33 | 16.5 | 11 | 8.25
Semanas | 8.25 | 4.125 | 2.75 | 2.0625
Meses | 2.75 | 1.375 | 0.91667 | 0.6875
Totales x hora | 11550 | 5775 | 3850 | 2887.5
totales x dia | 92400 | 46200 | 30800 | 23100
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6
Desglose de Proyecto
Concepto de Recursos | % | 1 | 2 | 3 | 4
Desarrolladores | 50% | 46200 | 23100 | 15400 | 11550
Costos Fijos | 30% | 27720 | 13860 | 9240 | 6930
Gastos Extras | 10% | 9240 | 4620 | 3080 | 2310
Ganancias | 10% | 9240 | 4620 | 3080 | 2310
Total |  | 92400 | 46200 | 30800 | 23100
el costo de dos desarrolladores seria de $46,200 y se tiene un presupuesto de $160,000.